## составление паспорта
ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Тяжинский детский сад №3 "Золотой ключик"
"Оптимизация процесса самостоятельной деятельности детей в центрах активности"
УТВЕРЖДАЮ:
Караульнова О.А., заведующий МАДОУ №3 "Золотой ключик"
фио, должность заказчика лин-проекта
подпись, ФИО
Общие данные: |  |  | Обоснование:
Заказчик: | О.А. Караульнова, Заведующий МАДОУ Тяжинский детский сад №3 "Золотой ключик" |  | Нерациональное размещение игрового материала, длительный процесс подготовки к игровой деятельности
Процесс: | Самостоятельная деятельность детей в центрах активности |  | Длительный процесс поискадетьми необходимого материала в связи с отсутствием маркировки
Границы процесса: | От создания педагогом условий для самостоятельной деятельности детей в игровых центрах до наведенияпорядка в центрах активности |  | Конфликтные ситуации среди детей из-за игрушек
Руководитель проекта: | Петрова И.В., старший воспитатель МАДОУ Тяжинский детский сад №3 "Золотой ключик" |  | Длительное время на уборку игрового материала после игровой деятельности
Команда проекта: | Сулейманова Н.В., воспитатель, Балабова О.Ю., воспитатель, Зырянова В.Л., младший воспитатель |  | Несогласованность действий воспитателя и младшего воспитателя (дублирование информации детям) при уборке игрового материала.
Цели и эффекты: |  |  | Сроки:
Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель | Наименование этапа | Дата начала | Дата окончания
Сокращение времени на наведение порядка после игры | 12 - 15 мин | 3-5 мин | 1. Согласование паспорта лин-проекта | 2025-09-01 | 2025-09-10
Увеличение времени непосредственно -игровой деятельности | 20 - 30 мин | 34 - 44 мин | 2. Картирование текщего состояния | 2025-09-11 | 2025-09-20
Эффекты: высвобождение дополниетльного времени для самостоятельной деятельности детей в центрах активности. Исключение лишних действий воспитанников и педагогов при организации деятельности. |  |  | 3. Анализ проблем и потерь | 2025-09-21 | 2025-09-30
|  |  | 4. Составление карты целевого состояния | 2025-10-01 | 2025-10-10
Создание алгоритма уборки игрушек, оформление игровых центров и игровых зон схемами и картинками-памяткамидля размещения игрушек. Применение разнообразныхспособов поощрения детей (смайлики и др.) |  |  | 5. Разработка плана мероприятий | 2025-10-11 | 2025-10-20
Дети систематизируют материал, объединяют его по общим признакам, находят способы решения конфликтных ситуаций и соблюдают правила поведения в совместных играх |  |  | 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком | 2025-10-21 | 2025-10-31
|  |  | 7. Внедрение улучшений | 2025-11-01 | 2025-11-10
|  |  | 8. Мониторинг результатов | 2025-11-11 | 2025-11-20
|  |  | 9. Закрытие лин-проекта | 2025-11-21 | 2025-11-24
|  |  | 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов | 2025-11-25 | 2025-11-30
Печать
Отправить